## Podsumowanie eksportu (hidden)
Ten dokument został wyeksportowany z aplikacji Numbers. Każda z tabel została skonwertowana do arkusza aplikacji Excel. Pozostałe obiekty na każdym z arkuszy Numbers zostały umieszczone na osobnych arkuszach. Pamiętaj, że działanie formuł w aplikacji Excel może być inne.
Nazwa arkusza Numbers | Nazwa tabeli Numbers | Nazwa arkusza aplikacji Excel
INSTRUKCJA OBSŁUGI
| W sekcji jednostka powinno być rozwijane menu i do wyboru: m2, szt. lub - | INSTRUKCJA OBSŁUGI - W sekcji
HARMONOGRAM
| W sekcji jednostka powinno być rozwijane menu i do wyboru: m2, szt. lub - | HARMONOGRAM - W sekcji jednostk
BUDŻET
| Tabela 1 | BUDŻET
WYMIARY
| Tabela 1 | WYMIARY
KONTAKTY
| Tabela 1 | KONTAKTY

## INSTRUKCJA OBSŁUGI
Remontowy Planer od PORTA
Remontowy Planer od PORTA pomoże Ci zaplanować remont jak prawdziwy profesjonalista. Arkusz możesz dostosowywać w całości do swoich potrzeb. Część komórek jest oparta na formułach, które pomogą Ci w obliczeniach i planowaniu prac. Sprawdź, co znajdziesz w każdej zakładce!
Harmonogram
Znajdziesz tu etapy remontu z podziałem na zadania i z poradami ekspertów. Wystarczy, że w komórce G5 wpiszesz datę pierwszego dnia tygodnia, w którym zaczynasz remont. Zawsze musi to być data poniedziałkowa w danym tygodniu. Pozostałe daty uzupełnią się same. W kalendarzu oznacz ile dni zajmie każde zadanie, np. jasnym kolorem prace wykonywane przez ekipę, a ciemnym przez Ciebie.
Budżet
Tu wyliczysz koszty swojego remontu. Podaj liczbę potrzebnych materiałów i wybierz ich jednostkę z rozwijanej listy. W zakładanym budżecie wpisz kwotę, którą planowałeś wydać na wykonanie zadania. Dwie ostatnie kolumny obliczą się same.
Wymiary
W tym miejscu możesz przechowywać wszystkie najważniejsze wymiary Twoich pomieszczeń i ich wyposażenia. Każda tabela jest podzielona na wysokość, szerokość, głębokość, a także ma miejsce na notatki.
Kontakty
Znajdziesz tu przestrzeń na wpisywanie namiarów na firmy, sklepy, ekipy remontowe i fachowców. Po prawej stronie umieściliśmy też kontakt do PORTA i naszego Biura Obsługi Klienta.
Powodzenia!
Mamy nadzieję, że korzystanie z Remontowego Planeta od PORTA zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu i pieniędzy, a także sprawi, że wreszcie będziesz mógł powiedzieć „Uff…”
Jeśli chcesz, podziel się nim ze znajomymi przez udostępnienie im linku www.plikremontowy.porta.com.pl
Powodzenia!
Zespół PORTA

## HARMONOGRAM
[5 empty] | Legenda: |  |  |  |  | Do tego zadania potrzebujesz fachowca | [9 empty] | To zadanie wykonasz samodzielnie
[5 empty] | TYDZIEŃ 1 | [6 empty] | TYDZIEŃ 2 | [6 empty] | TYDZIEŃ 3 | [6 empty] | TYDZIEŃ 4 | [6 empty] | TYDZIEŃ 5 | [6 empty] | TYDZIEŃ 6 | [6 empty] | TYDZIEŃ 7 | [6 empty] | TYDZIEŃ 8 | [6 empty] | TYDZIEŃ 9 | [6 empty] | TYDZIEŃ 10 | [6 empty] | TYDZIEŃ 11 | [6 empty] | TYDZIEŃ 12
[5 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  | WSKAZÓWKA PORTA | ILOŚĆ DNI | CZY GOTOWE? | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N
DEMOLKA |  | -
Wycena prac przygotowawczych do remontu |  |  | 5 | Tak | bar: 2023-01-09 9 P to 2023-01-09 13 P
Demontaż mebli i zbędnych elementów wyposażenia wnętrza (np. lamp, sprzętu, armatury) | 💡 | Pamiętaj o zamówieniu kontenera do wywozu gruzu. | 5 | Tak | bar: 2023-01-09 9 P to 2023-01-09 13 P
Zabezpieczenie elementów, które pozostaną | 💡 | Najlepiej przy użyciu folii bąbelkowej. | 5 | Tak | bar: 2023-01-09 14 S to 2023-01-16 18 Ś
Demontaż sufitów podwieszanych | 💡 | Na tym etapie zorganizuj spotkanie wszystkich wykonawców biorących udział w remoncie, by szczegółowego omówić wszystkie planowane prace. Pomaga to uniknąć niedomówień i ewentualnych nieporozumień. | 4 | Tak | bar: 2023-01-16 19 C to 2023-01-16 22 N
Skuwanie tynków i okładzin ściennych |  |  | 4 | Tak | bar: 2023-01-09 12 C to 2023-01-09 15 N
Wyburzanie ścian |  |  | 2 | Tak | bar: 2023-01-09 13 P to 2023-01-09 14 S
Rozbiórka posadzek |  |  | 3 | Tak | bar: 2023-01-09 15 N to 2023-01-16 17 W
Demontaż instalacji elektrycznej, wod-kan, CO, a także armatury i ceramiki łazienkowej |  |  | 5 | Tak | bar: 2023-01-16 16 P to 2023-01-16 20 P
STAWIANIE PODSTAW
Stawianie ścian | 💡 | Nie stawiaj ścianki bezpośrednio na stropie. Może to powodować pęknięcia powstałe przez uginanie się stropu. | bar: 2023-01-16 21 S to 2023-01-23 24 W
Montaż nadproży | bar: 2023-01-23 25 Ś to 2023-01-23 27 P
Uzupełnienie ubytków w ścianach | bar: 2023-01-23 25 Ś to 2023-01-23 27 P
Zamówienie pomiarów otworów na drzwi z PORTA | 💡 | Możesz to zrobić za pomocą monterów których znajdziesz na stronie porta https://www.porta.com.pl/punkty-sprzedazy
Zebranie pomiarów przez fachowców PORTA
Zamówienie drzwi | 💡 | Pamiętaj, by drzwi zamówić ok. 5 tygodni wcześniej. W konfiguratorze PORTA możesz sprawdzić, który model będzie pasował do Twojego wnętrza: https://www.porta.com.pl/konfigurator
Przygotowanie otworów na drzwi wg wytycznych fachowców
Montaż drzwi zewnętrznych | 💡 | Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z usług profesjonalnych monterów: https://monter.porta.com.pl/
Pomiar okien
Wstawienie okien
INSTALACJE
Ins. Elektryczna: Opracowanie projektu instalacji
Ins. Elektryczna: Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną
Ins. Elektryczna: Zakup kabli
Ins. Elektryczna: Położenie nowej instalacji elektrycznej
Ins. Elektryczna: Skrzynka – montaż i podłączenie
Ins. Elektryczna: Przeniesienie licznika
Ins. Gazowa: Opracowanie projektu instalacji gazowej | 💡 | Zwróć uwagę, aby wymianę/montaż instalacji gazowej wykonała osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Ins. Gazowa: Zakup rur, łączników itp..
Ins. Gazowa: Wymiana instalacji gazowej
Ins. Gazowa: Wymiana pieca gazowego
Ins. Wod-Kan: Zakup materiałów | 💡 | Zanim przystąpisz do prac remontowych, wybierz typ montowanych urządzeń sanitarnych.
Ins. Wod-Kan: Wymiana/poprowadzenie instalacji wod-kan
Ins. Wod-Kan: Zmiana przyłączy wod-kan
Ins. Wod-Kan: Wykonanie próby szczelności
Ins. Wod-Kan: Montaż sanitariatów / armatury
ŚCIANY, FLIZY, SUFITY
Tynkowanie ścian lub uzupełnienie tynków
Wykonanie warstw posadzkowych lub ich wyrównanie | 💡 | Zwróć uwagę na grubość materiału wykończeniowego posadzki, żeby uniknąć progów.
Montaż sufitów podwieszanych
Osadzanie parapetów
Montaż okładzin schodów | 💡 | Okładziny układaj w jednym kierunku, zgodnie z liniami na ich wewnętrznej stronie.
Ułożenie płytek / okładzin ściennych
Fugowanie płytek
Nakładanie gładzi gipsowych ścian i sufitów
Gruntowanie ścian i sufitów | 💡 | Grunt należy nakładać na nowe, otynkowane ściany, które nie były wcześniej malowane.
MALOWANIE I TAPETOWANIE
Pierwsze malowanie ścian | 💡 | Malowanie pomieszczenia zawsze zaczynaj od sufitu.
Tapetowanie
Montaż okładzin ściennych | 💡 | Do przyklejania okładziny użyj kleju akrylowego, o podwyższonej wytrzymałości.
Drugie malowanie
PODŁOGA
Układanie podłóg
Montaż warstw wykończeniowych posadzek i listew przypodłogowych | 💡 | Wybierając klej montażowy zwróć uwagę, czy nadaje się on do materiału Twoich listew.
MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Montaż drzwi zewnętrznych | 💡 | Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z usług profesjonalnych monterów: https://monter.porta.com.pl/
UZUPEŁNIENIE WNĘTRZA
Montaż gniazdek i włączników
Montaż osprzętu wod- kan: syfony, stelaże podtynkowe, odpływy liniowe, grzejniki
Montaż osprzętu wentylacyjnego: kanały, kratki, przewody, okap
Montaż stałej zabudowy meblowej
Montaż sprzętu AGD
Montaż armatury | 💡 | Zwróć uwagę na kolorystykę akcesoriów do ceramiki - korek zazwyczaj kupowany jest razem z syfonem, a bateria osobno.
Montaż oświetlenia
Montowanie karniszy | 💡 | Odległość karnisza od okna powinna wynosić minimum 5 cm, a karnisza od ściany przynajmniej 10 cm.
Montowanie żyrandoli
Meblowanie | 💡 | Zanim ustawisz meble rozrysuj ich układ na kartce z uwzględnieniem ich wymiarów. Dzięki temu unikniesz blokowania ciągów komunikacyjnych.
Formulas:
TYDZIEŃ 2 = [Legenda:]+7
TYDZIEŃ 3 = [TYDZIEŃ 2]+7
TYDZIEŃ 4 = [TYDZIEŃ 3]+7
TYDZIEŃ 5 = [TYDZIEŃ 4]+7
TYDZIEŃ 6 = [TYDZIEŃ 5]+7
TYDZIEŃ 7 = [TYDZIEŃ 6]+7
TYDZIEŃ 8 = [TYDZIEŃ 7]+7
TYDZIEŃ 9 = [TYDZIEŃ 8]+7
TYDZIEŃ 10 = [TYDZIEŃ 9]+7
TYDZIEŃ 11 = [TYDZIEŃ 10]+7
TYDZIEŃ 12 = [TYDZIEŃ 11]+7

## BUDŻET
DEMOLKA | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki | MALOWANIE I TAPETOWANIE | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki
Wycena prac przygotowawczych do remontu | 2 | szt. | 1400 | 1500 | 500 | 4000 | -2600 | Pierwsze malowanie ścian | 6 | szt. | 666 | 50 | 666 | 4296 | -3630
Demontaż mebli i zbędnych elementów wyposażenia wnętrza (np. lamp, sprzętu, armatury) | 1 | szt. | 1000 | 800 | 50 | 850 | 150 | Tapetowanie |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Zabezpieczenie elementów, które pozostaną |  | m2 |  |  |  | 0 | 0 | Montaż okładzin ściennych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Demontaż sufitów podwieszanych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Drugie malowanie |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Skuwanie tynków i okładzin ściennych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Wyburzanie ścian |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Rozbiórka posadzek |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Demontaż instalacji elektrycznej, wod-kan, CO, a także armatury i ceramiki łazienkowej |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Suma: | 4296 | -3630
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | PODŁOGA | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki
[5 empty] | Suma: | 4850 | -2450 | Układanie podłóg | 6 | szt. | 777 | 809 | 1000 | 10854 | -10077
[8 empty] | Montaż warstw wykończeniowych posadzek i listew przypodłogowych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | szt. |  |  |  | 0 | 0
STAWIANIE PODSTAW | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Stawianie ścian | 5 | szt. | 10000 | 500 | 1000 | 7500 | 2500 | [5 empty] | Suma: | 10854 | -10077
Montaż nadproży |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Uzupełnienie ubytków w ścianach |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Zamówienie pomiarów otworów na drzwi z PORTA |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki
Zebranie pomiarów przez fachowców PORTA |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Montaż drzwi zewnętrznych | 6 | szt. | 5000 | 100 | 800 | 5400 | -400
Zamówienie drzwi |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Przygotowanie otworów na drzwi wg wytycznych fachowców |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Montaż drzwi zewnętrznych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Suma: | 5400 | -400
Pomiar okien |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Wstawienie okien |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | UZUPEŁNIENIE WNĘTRZA | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Montaż gniazdek i włączników | 4 | szt. | 5000 | 2000 | 50 | 8200 | -3200
[5 empty] | Suma: | 7500 | 2500 | Montaż osprzętu wod- kan: syfony, stelaże podtynkowe, odpływy liniowe, grzejniki |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Montaż osprzętu wentylacyjnego: kanały, kratki, przewody, okap |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Montaż stałej zabudowy meblowej |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
INSTALACJE | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki | Montaż sprzętu AGD |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Elektryczna: Opracowanie projektu instalacji | 1 | - | 6333 | 4444 | 23 | 4467 | 1866 | Montaż armatury |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Elektryczna: Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Montaż oświetlenia |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Elektryczna: Zakup kabli |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Montowanie karniszy |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Elektryczna: Położenie nowej instalacji elektrycznej |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Montowanie żyrandoli |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Elektryczna: Skrzynka – montaż i podłączenie |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | Meblowanie |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Elektryczna: Przeniesienie licznika |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Gazowa: Opracowanie projektu instalacji gazowej |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Gazowa: Zakup rur, łączników itp.. |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Suma: | 8200 | -3200
Ins. Gazowa: Wymiana instalacji gazowej |  | - |  |  |  | 0 | 0
Ins. Gazowa: Wymiana pieca gazowego |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Wod-Kan: Zakup materiałów |  | szt. |  |  |  | 0 | 0 | CAŁKOWITY KOSZT REMONTU | 47565
Ins. Wod-Kan: Wymiana/poprowadzenie instalacji wod-kan |  | - |  |  |  | 0 | 0
Ins. Wod-Kan: Zmiana przyłączy wod-kan |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ins. Wod-Kan: Wykonanie próby szczelności |  | - |  |  |  | 0 | 0
Ins. Wod-Kan: Montaż sanitariatów / armatury |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Suma: | 4467 | 1866
ŚCIANY, FLIZY, SUFITY | Liczba | Jednostka | Zakładany budżet | Koszt materiału | Koszt robocizny | Całkowity koszt wykonania | Różnica budżet/wydatki
Tynkowanie ścian lub uzupełnienie tynków | 3 | szt. | 333 | 333 | 333 | 1998 | -1665
Wykonanie warstw posadzkowych lub ich wyrównanie |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Montaż sufitów podwieszanych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Osadzanie parapetów |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Montaż okładzin schodów |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Ułożenie płytek / okładzin ściennych |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Fugowanie płytek |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Nakładanie gładzi gipsowych ścian i sufitów |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
Gruntowanie ścian i sufitów |  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0
|  | szt. |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Suma: | 1998 | -1665
Rozłożenie wydatków

## KONTAKTY
MOJE PUNKTY SPRZEDAŻY
Zakres prac | Nazwa firmy | Telefon | E-mail | Strona WWW | Adres | Uwagi
XYZ
XYZ | [6 empty] | Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
XYZ
XYZ | [6 empty] | Strona WWW | http://www.porta.com.pl
XYZ
XYZ
XYZ | [6 empty] | Infolinia | 58 58 58 056
XYZ
XYZ
XYZ | [6 empty] | Biuro obsługi klienta | bok@porta.com.pl
FACHOWCY
Zakres prac | Nazwa firmy | Imię i nazwisko | Telefon | E-mail | Uwagi
Elektryk
Hydraulik
Malarz
Tapeciarz
Tynkarz
Glazurnik
Stolarz
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ

## WYMIARY
[5 empty] | WYMIARY POMIESZCZEŃ | [5 empty] | WYMIARY WYPOSAŻENIA
Hol/Korytarz | [10 empty] | Hol/Korytarz
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi wejściowe | 💡 | WSKAZÓWKA PORTA: Wymiary drzwi należy potwierdzić po wykonaniu tynków i szpachlowaniu, a w przypadku zabudów meblowych również z uwzględnieniem grubości listew przypodłogowych. |  | Szafa | Szafka na buty | Lustro | XYZ | XZY | XYZ
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Salon | [10 empty] | Salon
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi | 💡 | WSKAZÓWKA PORTA: W przypadku płytek, ułóż je najpierw „na sucho” i upewnij się, że nie trzeba będzie ich docinać w miejscu styku z posadzką. |  | Sofa | Szafka RTV | Stół | Biblioteczka | XYZ | XZY
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Sypialnia | [10 empty] | Sypialnia
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi |  |  |  | Łóżko | Szafa | Komoda | XYZ | XYZ | XZY | 💡 | WSKAZÓWKA PORTA: Zwróć uwagę na lokalizację lamp i opraw oświetleniowych, by uniknąć kolizji przy otwieraniu drzwi i szaf.
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Kuchnia | [10 empty] | Kuchnia
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi |  |  |  | Blaty | Szafki | Lodówka | Zmywarka | Zlew | Wężyk do zmywarki
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Łazienka | [10 empty] | Łazienka
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi |  |  |  | Wanna | Prysznic | Umywalka | Szafka | Pralka | XYZ
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Pokój dziecięcy | [10 empty] | Pokój dziecięcy
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi |  |  |  | Łóżko | Szafa | Biurko | XYZ | XYZ | XYZ
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Pokój | [10 empty] | Pokój
| Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi |  |  |  | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki
Pokój | [10 empty] | Pokój
Pokój | Ściana 1 | Ściana 2 | Ściana 3 | Ściana 4 | Sufit | Podłoga | Okno | Otwór na drzwi |  |  |  | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ
Wysokość | [10 empty] | Wysokość
Szerokość | [10 empty] | Szerokość
Głębokość | [10 empty] | Głębokość
Notatki | [10 empty] | Notatki